แบบ จ.1-1/กจ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเลย

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1.2  สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย การพัฒนาของพื้นที่ชุมชนและการท่องเที่ยวส่งกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเลย ทุกปีต้องรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียว หรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย เพื่อรักษาคุณค่าและเป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1) เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมธรณี การบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย |
| 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | 1.จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ในระยะเวลา 5 ปี ไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม 2. ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 0.5 3. พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายลดลง ร้อยละ 0.75 4. พื้นที่กัดเซาะของตลิ่งลดลง ร้อยละ 0.62 |
| 5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ | แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมลง |
| 6. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา | ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) - การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3) ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้าน อารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 4) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 7. ระยะเวลา | ปี พ.ศ.2561 – 2565 |
| - กิจกรรมหลักของโครงการ | ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลย 36,000,000 บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ/สถานศึกษา |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ Loei green zone 9,000,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย อพท./ททท./อำเภอ/ทสจ. |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ : ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฟื้นฟูระบบนิเวศผืนป่าเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 28,000,000 บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ : ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อบรมเครือข่าย ทสม. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 8,000,000 บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 2,500,000 บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย อพท./ศธ. |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอย เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 30,000,000 บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙/กรมควบคุมมลพิษ/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 15,000,000 บาท สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) ทสจ./อำเภอ/อปท./ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |
| 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการพัฒนาและใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 25,000,000 บาท สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย/ทสจ./อปท. |
| 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาบุคลากรเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ 5,000,000 บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ |