แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเลย

ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

แนวทางที่  5.1 เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1.ชื่อโครงการ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง ในพื้นที่ |
| 2.ความสำคัญของโครงการ หลักการเหตุผล | 2.1 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดน มีพื้นที่อำเภอชายแดน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาแห้ว,ด่านซ้าย,ภูเรือ,ท่าลี่, เชียงคาน และอำเภอปากชม ติดต่อกับแขวงไชยะบูลีและแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นระยะทางยาว 197 กม. โดยมีแม่น้ำโขง กั้นเขตแดนระยะทาง 71 กม. อยู่ในเขตอำเภอปากชมและอำเภอเชียงคาน แม่น้ำเหือง กั้นเขตแดนระยะทาง 123 กม. อยู่ในเขตอำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้วและแนวสันเขา เป็นระยะทาง 3 กม. อยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว เป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบูลี แขวงเวียงจันทน์ ของ สปป.ลาว 2.2 จังหวัดเลย จัดเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดน ปัญหาที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ระยะต่อไป อาทิเช่น ความไม่ชัดเจนของแนวเขต การลักลอบหนีเข้าเมือง การกำหนดสถานะบุคคล ยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณะภัย โรคระบาดตามแนวชายแดน อาชญากรข้ามชาติ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเกิดอุบัติเหตุ หรือ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การกระทําผิดกฎหมายท้องถิ่น และเหตุคดีต่างๆ บ่อยครั้งที่ไม่สามารถหาหลักฐานในการ ดําเนินคดีได้ จึงอาจทำให้ความมั่นใจต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเลยไม่ดี ดังนั้นจึงต้องนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดทำฐานข้อมูล ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรของจังหวัด ระบบตรวจสอบคนเข้าเมือง บริเวณจุดผ่านแดน จัดหาระบบกล้องวงจรปิดแบบชนิดเคลื่อนที่ระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและตามแนวชายแดน (CCTV) เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจตรา ควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ภายในจังหวัดเลย ที่มีความเติบโตมากขึ้น |
| 3.วัตถุประสงค์ | 3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน แก่ประชาชนในพื้นที่ |
| 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน ด้านความมั่นคงในพื้นที่ |
| 5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ | ผลผลิต : 1. ระบบศูนย์ประมวลข่าวสารความมั่นคงระดับจังหวัด 2. ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรของจังหวัด 3. ระบบตรวจสอบคนเข้าเมือง บริเวณจุดผ่านแดน 4. ระบบกล้องวงจรปิดแบบชนิดเคลื่อนที่ 5. ระบบกล้องวงจรปิด ในพื้นที่เสี่ยงและตามแนวชายแดน ผลลัพธ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย โดยเฉพาะบริเวณตามชายแดน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 6.ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา | 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคง 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน - ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 3. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด - ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง |
| 7.ระยะเวลา | ปี พ.ศ.2561 – 2565 |
| 8.กิจกรรมหลักของโครงการ | การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นที่ |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาระบบศูนย์ประมวลข่าวสารความมั่นคงระดับจังหวัด 5,000,000 บาท ตำรวจภูธร/ ปค./อำเภอกรมทหารพรานที่ 21/มทบ.28/กอ.รมน.จว/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาระบบทะเบียนประวัติอาชญากรของจังหวัด 1,100,000 บาท ตำรวจภูธร ปค./อำเภอกรมทหารพรานที่ 21/มทบ.28/กอ.รมน.จว/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาระบบตรวจสอบคนเข้าเมือง บริเวณจุดผ่านแดน 700,000 บาท ตม./ตำรวจภูธร/ปค./อำเภอกรมทหารพรานที่ 21/มทบ.28/ กอ.รมน.จว/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดหาระบบกล้องวงจรปิดแบบชนิดเคลื่อนที่ 5,000,000 บาท ตำรวจภูธรจังหวัดเลย/ ท้องถิ่นจังหวัดเลย/อปท. |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและตามแนวชายแดน (CCTV) 20,000,000 บาท ตำรวจภูธร/ ตม./ปค./อำเภอกรมทหารพรานที่ 21/มทบ.28/ กอ.รมน.จว/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีศูนย์/แหล่งเรียนรู้กองทุนแม่ ของแผ่นดิน 600,000 บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ตำรวจภูธร/ปค./อำเภอกรมทหารพรานที่ 21/มทบ.28/ กอ.รมน.จว/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |