โครงการส่งเสริมแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงฤดูหนาว ปี 2559-2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสื่อสารเรียนรู้งานเกษตรผ่านสื่อกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2. เพื่อแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ กิจกรรม/ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมาย

1.*สถานที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีศักยภาพด้านภูมิทัศน์ ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ ในรูปแบบสื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้สนใจได้มาเยี่ยมชม 
ศึกษาดูงานและซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องในช่วงฤดูหนาว ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

2. สร้างช่องโอกาสการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

ระยะเวลาดำเนินการ

- วันที่ 3 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

- เวลาเปิดบริการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมการข้าว 
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนวทางการปฏิบัติ

1. หน่วยงานราชการส่วนกลางประเมินศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเปิดสถานที่ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการอำนวยความสะดวกและเยี่ยมชม 
ระบบสาธารณูปโภค การแสดงผลงานเพื่อการเรียนรู้งานเกษตรผ่านสื่อท่องเที่ยว งานแสดงและจำหน่ายสินค้า 
การเตรียมบุคลากรด้านต่างๆ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น และจัดทำข้อมูลสำคัญ รวบรวมเสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

2. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อประสานการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประสานงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. หน่วยงานราชการระดับกรม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่อำนวยการ กำกับ ติดตาม สนับสนุน หน่วยปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว

4.*สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินผลการดำเนินโครงการพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินโครงการ

5. ทุกส่วนราชการกำกับรายงานผลการปฏิบัติตามแบบรายงาน

6. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร

งบประมาณ

ให้ใช้งบประมาณปกติประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน

1. การรายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมต่างๆ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งรายงานมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- รายงานแผนปฏิบัติงานภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น. (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในรูปแบบ File Excel โดยส่งมาที่ Email : project.moac@gmail.com

- รายงานผลการดำเนินงานภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในรูปแบบ File Excel โดยส่งมาที่ Email : project.moac@gmail.com

2.*การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ มอบหมายให้ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ให้หน่วยปฏิบัติงาน รายงานภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (ที่มีความยาวไม่เกิน 15 วินาที) แสดงถึงการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติงานทาง ID Line ที่เชื่อมโยงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามความเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนได้รับความสุขจากแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงฤดูหนาว

2. ประชาชนได้รับรู้ภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร